## Slide 1
PLAN DE TRABAJO · PRIMEROS 3 MESES · 2026
QUARTI
Pintura diamante 100% personalizada, de la foto al cuadro
Preparado para QUARTI · Bogotá, Colombia
Notes: OBJETIVO: Portada de apertura para la reunión de plan de trabajo. MENSAJE PRINCIPAL: Este es el plan operativo de los primeros 3 meses, aplicando el método ya presentado (Presentación, Evaluación, Conversión, Ascensión) a QUARTI. QUÉ EXPLICAR: No se repite el diagnóstico de la reunión anterior; se entra directo al plan.

## Slide 2
EL SISTEMA
Las 4 etapas, aplicadas a QUARTI
El mismo método: cada etapa prepara la siguiente.
01
Presentación
Descubrir
02
Evaluación
Confiar
03
Conversión
Comprar
04
Ascensión
Volver
El resultado no es más publicaciones: es un cliente que descubre QUARTI, confía en el proceso, compra su cuadro y vuelve por el siguiente.
02
Notes: OBJETIVO: Recordar brevemente el marco metodológico antes de entrar al plan operativo. MENSAJE PRINCIPAL: Mismo sistema de 4 etapas que en la presentación anterior, ahora aterrizado a QUARTI. QUÉ EXPLICAR: No profundizar aquí — es solo el recordatorio visual antes del detalle mes a mes.

## Slide 3
PUNTO DE PARTIDA
Una marca con audiencia real, sin pauta activa
34.000
Seguidores en Instagram, sin campaña de pauta activa
0
Anuncios activos hoy
+250
Diseños en stock, listos para vender de inmediato
La audiencia, el catálogo y la capacidad de personalización ya existen. Falta el sistema que convierta cada peso invertido en un cliente que descubre, confía, compra y vuelve.
03
Notes: OBJETIVO: Fijar el punto de partida operativo antes de entrar al plan. MENSAJE PRINCIPAL: 34.000 seguidores orgánicos y más de 250 diseños en stock son un activo enorme sin pauta detrás. QUÉ EXPLICAR: Esto no es diagnóstico de venta — es simplemente el estado actual, ya conocido por el cliente.

## Slide 4
LA AUDIENCIA
Cinco ángulos emocionales, no un solo público
Nostalgia y homenaje
Personas que perdieron un familiar y quieren honrar su memoria.
Mascotas
Quienes quieren inmortalizar a su mascota en una obra de arte.
Regalo de amor
Parejas y seres queridos, en fechas como amor y amistad.
Regalo de Navidad
Fechas comerciales del cierre de año.
Hobby y tiempo propio
Personas con tiempo libre que disfrutan crear con sus manos.
04
Notes: OBJETIVO: Establecer los 5 ángulos emocionales que van a guiar todos los creativos. MENSAJE PRINCIPAL: QUARTI no vende un producto genérico — vende una forma de honrar, regalar y conectar emocionalmente. Cada ángulo necesita su propio creativo y mensaje. QUÉ EXPLICAR: Ninguno se descarta de entrada; en el mes 1 se prueban todos para ver cuál responde mejor.

## Slide 5
ETAPA 01
Presentación
Objetivo: despertar interés y mostrar el proceso, sin vender todavía.
Video del proceso
De la foto original al cuadro terminado — el momento más persuasivo del contenido.
Territorio
Bogotá y despacho a todo el país.
Catálogo de +250 diseños
Una opción sin espera de personalización, ideal para descubrimiento rápido.
05
Notes: OBJETIVO DE LA ETAPA: Lograr que nuevas personas en todo el país descubran QUARTI. Aquí no se vende, se despierta interés. MENSAJE PRINCIPAL: El video del proceso foto→cuadro es el activo más persuasivo; debe ser el ancla creativa de esta etapa. QUÉ EXPLICAR: Se prueban los 5 ángulos emocionales en paralelo para identificar cuál genera más alcance calificado.

## Slide 6
ETAPA 01
Los cinco pilares del descubrimiento
Cada pilar ataca una razón distinta de decisión.
Mascotas
El pilar con mayor potencial de conexión emocional inmediata.
Nostalgia y homenaje
Retratos de familiares que ya no están — el ángulo más profundo.
Regalo personalizado
Para parejas y seres queridos, en fechas especiales.
Proceso 100% personalizado
El cliente elige la foto y crea su propio cuadro.
06
Notes: OBJETIVO: Dar profundidad al contenido creativo de la etapa 1. MENSAJE PRINCIPAL: No es un anuncio genérico de manualidades — son piezas que cubren distintos ángulos emocionales de decisión. QUÉ EXPLICAR: Mascotas y nostalgia son probablemente los ángulos de mayor conversión emocional; deben tener el mayor peso creativo inicial.

## Slide 7
ETAPA 02
Evaluación
Objetivo: quien ya vio QUARTI necesita confirmar que vale la pena confiar su foto y su regalo.
Reseñas y prueba social
Los 34.000 seguidores orgánicos como respaldo de marca.
Remarketing por interacción
Sobre quienes vieron el video del proceso o interactuaron con los anuncios.
Transparencia del proceso
Tiempos de entrega, calidad del kit y cuidado con cada foto personal.
07
Notes: OBJETIVO DE LA ETAPA: Mover a quien ya conoce QUARTI hacia la intención de compra, resolviendo la duda natural de confiar una foto personal a una marca. MENSAJE PRINCIPAL: 34.000 seguidores son un activo de confianza que hoy no se usa en ningún anuncio. QUÉ EXPLICAR: Se activa remarketing sobre quienes vieron el video del proceso o interactuaron con Instagram/Facebook.

## Slide 8
ETAPA 03
Conversión
Objetivo: convertir el interés en un pedido real, con anticipo, listo para producción.
Pedido por WhatsApp
El cliente envía su foto y confirma los detalles del cuadro.
Anticipo para iniciar
Un porcentaje de pago anticipado activa la elaboración del retrato.
Entrega nacional
Despacho a todo el país, con QUARTI operando desde Bogotá.
08
Notes: OBJETIVO DE LA ETAPA: Convertir el interés calificado en pedidos reales. MENSAJE PRINCIPAL: El anticipo ya existe como práctica del negocio — se comunica como parte natural del proceso, no como fricción. QUÉ EXPLICAR: Las audiencias se restringen a quienes vieron el video o interactuaron con los anuncios de confianza.

## Slide 9
ETAPA 3 · CONVERSIÓN
El mismo público, dos formas de pedirle que actúe
CTA GENÉRICO
CTA POR OCASIÓN
“Encarga tu cuadro personalizado”
“Un cuadro de tu mascota, hecho con amor, para regalar en Navidad”
Sin ocasión específica
Ocasión y ángulo emocional específicos
Sin urgencia real
Oferta y cupo con urgencia (“listo antes de Navidad”)
Un solo público para todos
Un anuncio por ángulo emocional
09
Notes: OBJETIVO: Mostrar el detalle táctico de optimización dentro de la etapa de conversión. MENSAJE PRINCIPAL: Pequeños ajustes de ocasión y llamado a la acción mueven directamente la tasa de conversión. QUÉ EXPLICAR: Cada ángulo emocional (mascota, nostalgia, pareja) necesita su propio anuncio con su propia urgencia — no un anuncio único para todos los casos.

## Slide 10
ETAPA 04
Ascensión
Objetivo: que un cuadro sea el primero de varios, no una compra única.
Reimpactar clientes anteriores
Quienes ya compraron, para su próxima idea de regalo.
Nuevo cuadro, otra persona o mascota
Cada miembro de la familia, cada mascota, es un nuevo motivo de compra.
Fechas del año
Cumpleaños, aniversarios, amor y amistad, Navidad — cada una, un gatillo de recompra.
Referidos de confianza
Quien ya vivió el proceso recomienda QUARTI a su círculo cercano.
10
Notes: OBJETIVO DE LA ETAPA: Convertir un cliente puntual en alguien que vuelve varias veces al año. MENSAJE PRINCIPAL: La etapa más rentable del sistema es la que hoy no existe en la cuenta. QUÉ EXPLICAR: Cada fecha del calendario emocional (cumpleaños, aniversarios, Navidad, amor y amistad) es una campaña de reactivación dirigida a un público ya construido en las etapas anteriores.

## Slide 11
PLAN DE TRABAJO
Los primeros 3 meses: mes a mes
MES 1
Descubrimiento
Video del proceso foto→cuadro como ancla creativa
Pruebas de los 5 ángulos emocionales
Primer público de remarketing desde quienes interactúan
MES 2
Confianza
Reseñas y prueba social (34.000 seguidores) como creativo
Primeras campañas de conversión con pedido por WhatsApp
Catálogo de +250 diseños como oferta sin espera
MES 3
Consolidación
Se escalan los ángulos y creativos con mejor desempeño
Ofertas por ocasión de fin de año
Primer público de recompra para clientes ya adquiridos
11
Notes: OBJETIVO: Mostrar un plan de trabajo concreto para los primeros 3 meses. MENSAJE PRINCIPAL: Mes 1 prueba y descubre; mes 2 construye confianza y abre conversión; mes 3 escala y arranca ascensión. QUÉ EXPLICAR: Al cierre del mes 3, el sistema completo está activo — descubrimiento, confianza, conversión y las primeras señales de recompra.

## Slide 12
PLAN DE TRABAJO
Cronograma semana a semana
Semana 1-2
Preparación de creativos por ángulo emocional y configuración de medición
Semana 3-4
Lanzamiento de campañas de Presentación — video del proceso y catálogo
Semana 5-6
Remarketing y prueba social — reseñas y respaldo de los 34.000 seguidores
Semana 7-8
Primeras campañas de Conversión con pedido por WhatsApp
Semana 9-10
Optimización de campañas ganadoras por ángulo emocional
Semana 11-12
Ofertas de cierre de año y arranque de Ascensión: primer público de recompra
12
Notes: OBJETIVO: Dar seguridad mostrando un cronograma detallado y realista para los primeros 3 meses. MENSAJE PRINCIPAL: Cada quincena tiene un entregable concreto. QUÉ EXPLICAR: Las dos primeras semanas son de preparación (creativos y medición), no de campañas activas todavía.

## Slide 13
ESTRUCTURA DE CAMPAÑAS
Cómo se organiza la pauta en Meta Ads
PRESENTACIÓN
Mayor parte de la inversión
Video del proceso y los 5 ángulos emocionales, dirigidos a todo el país.
EVALUACIÓN
Remarketing
Reseñas, prueba social y respaldo de los 34.000 seguidores, sobre quienes ya interactuaron.
CONVERSIÓN
Audiencias de precisión
CTA por ocasión y ángulo emocional, con pedido directo por WhatsApp.
13
Notes: OBJETIVO: Mostrar la estructura simple de las campañas activas. MENSAJE PRINCIPAL: Presentación concentra la mayor parte de la inversión (es la etapa de descubrimiento); Evaluación y Conversión trabajan sobre audiencias ya calientes. QUÉ EXPLICAR: Ascensión se activa formalmente como campaña independiente una vez haya suficiente base de clientes, hacia el mes 3.

## Slide 14
EL SIGUIENTE PASO
De 34.000 seguidores
a un sistema que vende todos los días.
1
Preparar creativos
Video del proceso y piezas por cada ángulo emocional
2
Configurar medición
Seguimiento de conversaciones y pedidos por WhatsApp
3
Lanzar Presentación
Campaña de descubrimiento en Bogotá y a todo el país
14
Notes: OBJETIVO: Cerrar con una propuesta de acción clara. MENSAJE PRINCIPAL: El siguiente paso es la ejecución del plan ya acordado. QUÉ EXPLICAR: Los tres pasos son secuenciales; el lanzamiento espera a tener creativos y medición listos.