## Slide 1
SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y CALIFICACIÓN DE INVERSIONISTAS
Plan de Trabajo de 90 Días
Hosty56 · Activo inmobiliario de alto valor
Gestión de adquisición digital: Meta Ads
Presentado a los propietarios de Hosty56 · Bogotá, Colombia
Notes: OBJETIVO: Presentar el marco general. MENSAJE PRINCIPAL: Esto es un sistema de adquisición y calificación de inversionistas, no una campaña de anuncios. QUÉ EXPLICAR: Portada de apertura.

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
Un sistema de adquisición, no una campaña de anuncios
No buscamos volumen
Para un activo de $4.000 millones, el objetivo no es acumular contactos, sino identificar un número reducido de oportunidades reales.
Meta Ads como canal único
Es el canal digital principal y único que gestiono directamente en esta fase.
El resultado es deal flow
Oportunidades comerciales calificadas que pasan al proceso de venta del propietario — no una venta garantizada en 90 días.
2
Notes: OBJETIVO: Establecer el marco conceptual antes de entrar en detalle. MENSAJE PRINCIPAL: Sistema de adquisición y calificación, no campaña de anuncios. QUÉ EXPLICAR: El horizonte es de 90 días; el propósito es validar el sistema, no garantizar una venta.

## Slide 3
CONTEXTO DEL ACTIVO
Hosty56
Completo
Se vende el edificio completo (no propiedad horizontal)
Airbnb
En operación como alojamiento turístico
$40M /mes
Ingresos brutos aproximados (~$480M/año)
$4.000M
Valor de venta aproximado
Cifras brutas, antes de gastos operativos e impuestos. Ubicación exacta, área, ocupación y estados financieros: por validar con el propietario.
3
Notes: OBJETIVO: Presentar los datos confirmados del activo. MENSAJE PRINCIPAL: Hosty56 ya es un activo productivo, no un proyecto especulativo. QUÉ EXPLICAR: Toda cifra es bruta; los datos no confirmados se marcan como pendientes.

## Slide 4
OBJETIVO DEL PROYECTO
Construir y validar un sistema de generación de demanda
Identificar, captar y calificar compradores e inversionistas potenciales para el edificio completo, en un horizonte de 90 días.
ESTE PLAN NO PROMETE
la venta del edificio dentro de los 90 días.
El cierre depende de factores externos al marketing: capacidad financiera real del comprador, negociación, due diligence, documentación, financiación, condiciones de mercado y decisión del propietario.
EL RESULTADO ESPERADO ES DEAL FLOW: oportunidades comerciales calificadas que pasan al proceso de venta.
4
Notes: OBJETIVO: Alinear expectativas desde el inicio. MENSAJE PRINCIPAL: El objetivo de 90 días es validar el sistema, no garantizar una venta. QUÉ EXPLICAR: El resultado esperado es deal flow, no un cierre.

## Slide 5
ENFOQUE ESTRATÉGICO
El embudo de adquisición completo
Mi gestión cubre hasta “Prospecto calificado”; de ahí en adelante, el propietario toma el relevo.
ATENCIÓN
INTERÉS
CONSIDERACIÓN
CALIFICACIÓN
PROSPECTO
CALIFICADO
REUNIÓN
PRESENTACIÓN
DEL ACTIVO
DUE
DILIGENCE
NEGOCIACIÓN
CIERRE
MI GESTIÓN (META ADS)
GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Dado el valor del activo, no se busca volumen de leads económicos, sino oportunidades de alta calidad.
5
Notes: OBJETIVO: Mostrar el embudo completo y dónde termina mi responsabilidad. MENSAJE PRINCIPAL: Mi gestión cubre de Atención a Prospecto Calificado; de Reunión en adelante es responsabilidad del propietario. QUÉ EXPLICAR: El embudo completo da contexto de negocio, aunque mi alcance sea solo la primera mitad.

## Slide 6
PERFILES DE COMPRADOR
Diez hipótesis iniciales, a validar con datos
En el mes 1 se valida cuáles perfiles responden mejor; la inversión se concentra progresivamente en ellos.
Inversionista inmobiliario
Inversionista de alto patrimonio
Empresario diversificando patrimonio
Operador turístico
Operador hotelero
Inversionista en activos productivos
Comprador de inmueble para renta
Constructor o desarrollador
Interesado en remodelar o reconvertir
Empresas u organizaciones
6
Notes: OBJETIVO: Mostrar la amplitud de perfiles objetivo antes de segmentar. MENSAJE PRINCIPAL: Son hipótesis, no certezas; los datos del primer mes dirán cuáles priorizar. QUÉ EXPLICAR: Ningún perfil se descarta de entrada; el filtro real ocurre en la calificación, no en la segmentación.

## Slide 7
TESIS DE ADQUISICIÓN
Siete formas de presentar la oportunidad
Ninguna tesis afirma rentabilidad neta ni usos no confirmados.
01
Activo actualmente productivo — ingresos brutos ~$40M/mes
02
Continuidad de la operación turística actual
03
Activo inmobiliario para renta
04
Operación bajo otro modelo turístico u hotelero (sujeto a viabilidad)
05
Adquisición sin muebles ni equipamiento
06
Adquisición con mobiliario, equipamiento y operación existente
07
Remodelación, reconversión o desarrollo (sujeto a estudio normativo)
La tesis o combinación de tesis a priorizar en la comunicación se define con el propietario antes del lanzamiento.
7
Notes: OBJETIVO: Mostrar la flexibilidad de comunicación según la modalidad de venta. MENSAJE PRINCIPAL: Cada tesis es una plataforma de comunicación, no una promesa de rentabilidad. QUÉ EXPLICAR: Se probarán varias tesis en paralelo para identificar cuál genera mejor respuesta.

## Slide 8
ESTRATEGIA DE META ADS
Meta no identifica quién tiene $4.000 millones
La estrategia se apoya en señales combinadas, no solo en segmentación por intereses.
Creativos y mensajes
Diseñados para autoseleccionar al público correcto.
Señales de comportamiento
Interacción con contenido de inversión, patrimonio y bienes raíces de alto valor.
Landing y formularios
Filtran por respuestas, no solo por clic.
Remarketing progresivo
Revela más información a quien demuestra interés real.
Campañas de prospección (públicos nuevos) y de remarketing (quienes ya interactuaron) trabajan en conjunto.
8
Notes: OBJETIVO: Explicar la limitación estructural de Meta Ads para este tipo de activo. MENSAJE PRINCIPAL: No se depende solo de segmentación por intereses; se combina con creativos, landing, formularios y remarketing. QUÉ EXPLICAR: Ángulos: inversión, activo, operación turística, oportunidad inmobiliaria, alto patrimonio. Formatos: video, imagen, carrusel.

## Slide 9
SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Un formulario profesional, no invasivo
Capacidad aproximada de inversión disponible
Intención principal (inversión, operación, desarrollo, otro)
Uso que le daría al activo
Horizonte de inversión esperado
Si requiere financiación o cuenta con capital propio
Experiencia previa invirtiendo en bienes raíces
Datos de contacto completos
Se considera prospecto calificado quien indica capacidad de inversión compatible con el activo, expresa una intención clara y deja datos de contacto verificables.
9
Notes: OBJETIVO: Presentar el formulario de calificación como filtro central del sistema. MENSAJE PRINCIPAL: Preguntas profesionales, no invasivas, suficientes para inferir capacidad e intención. QUÉ EXPLICAR: Quien no califica permanece en remarketing informativo, pero no se entrega como oportunidad comercial.

## Slide 10
LANDING Y EXPERIENCIA DEL PROSPECTO
Un activo digital propio, no una plantilla genérica
Presentación del activo y precio de venta
Características principales confirmadas
Modelo actual de operación e ingresos brutos (con disclaimer)
Tesis de adquisición posibles
Fotografías y video
Ubicación general y beneficios del activo
CTA y formulario de calificación integrado
Disclaimer: cifras sujetas a validación y documentación
INVERSIÓN DE ESTE ENTREGABLE
$450.000 pago único
Diseño, redacción y lógica de calificación construidos específicamente para este activo de $4.000 millones. Independiente de los honorarios mensuales de gestión y del presupuesto de pauta.
10
Notes: OBJETIVO: Presentar la landing como un entregable propio, con valor y costo independientes. MENSAJE PRINCIPAL: No es una plantilla genérica; tiene diseño, copy y lógica de calificación a la medida, con un costo único de $450.000, aparte de los honorarios mensuales y de la pauta. QUÉ EXPLICAR: Este pago cubre el desarrollo inicial; no se repite mensualmente salvo que se rediseñe.

## Slide 11
REMARKETING
El mensaje evoluciona con la cercanía del prospecto
Conocer
la oportunidad
Conocer
el activo
Conocer el
potencial económico
Solicitar
información
Solicitar
reunión
Audiencias de remarketing (calidez creciente):
Vieron video
Interactuaron con anuncios
Visitaron la landing
Iniciaron el formulario
Enviaron el formulario
Ya contactados
11
Notes: OBJETIVO: Mostrar cómo se profundiza el mensaje con quienes ya interactuaron. MENSAJE PRINCIPAL: El remarketing revela más información a medida que el prospecto demuestra interés real. QUÉ EXPLICAR: Las audiencias se ordenan de menor a mayor calidez de interacción.

## Slide 12
PLAN DE TRABAJO
Los primeros 90 días, mes a mes
MES 1
Investigación, estructuración y validación
Buyer personas y tesis de inversión definidas
Landing, formulario y medición listos
Lanzamiento inicial y primeras pruebas
MES 2
Adquisición, calificación y optimización
Escalamiento de campañas ganadoras
Optimización por calidad de prospecto
Remarketing activo; segmentos de mayor calidad
MES 3
Escalamiento, conversión y consolidación
Mayor inversión en segmentos ganadores
Generación de reuniones para el propietario
Balance final y recomendaciones a 90+ días
12
Notes: OBJETIVO: Mostrar la progresión lógica de los 90 días. MENSAJE PRINCIPAL: Investigación y validación, luego adquisición y optimización, y finalmente escalamiento y consolidación. QUÉ EXPLICAR: Al cierre del mes 3 se entregan recomendaciones para continuar, sin prometer un cierre de venta.

## Slide 13
PLAN DE TRABAJO
Cronograma de 12 semanas
SEMANA 1-2
Recolección de información, briefing y definición de perfiles y tesis
SEMANA 3-4
Landing, formulario, tracking y lanzamiento inicial en Meta Ads
SEMANA 5-6
Primeras pruebas de audiencias y ajuste del formulario
SEMANA 7-8
Escalamiento de campañas ganadoras y activación de remarketing
SEMANA 9-10
Nuevas pruebas creativas y ajuste de segmentación por calidad
SEMANA 11-12
Escalamiento final, generación de reuniones y balance de resultados
El detalle semana a semana (actividad, objetivo, entregable y KPI) está en el documento de plan de trabajo.
13
Notes: OBJETIVO: Dar seguridad mostrando un cronograma detallado. MENSAJE PRINCIPAL: Cada quincena tiene un entregable concreto. QUÉ EXPLICAR: El documento de plan de trabajo detalla semana a semana con KPI específico por semana.

## Slide 14
KPIS
La calidad del prospecto, no el volumen
Un solo prospecto calificado, con capacidad real, vale más que cientos de leads baratos sin intención genuina.
EFICIENCIA DE CAMPAÑA
CALIDAD Y RESULTADO COMERCIAL
Inversión publicitaria
Alcance
CTR y CPC
Leads y CPL
% de leads calificados y costo por lead calificado
Prospectos calificados y reuniones solicitadas/realizadas
Prospectos en negociación y ofertas recibidas
Oportunidades comerciales generadas
14
Notes: OBJETIVO: Establecer cómo se mide el éxito del proyecto. MENSAJE PRINCIPAL: La calidad del prospecto pesa más que el volumen o el CPL. QUÉ EXPLICAR: Ambos grupos de métricas se revisan juntos cada dos semanas.

## Slide 15
ALCANCE DE LA GESTIÓN
Qué hago yo y qué gestiona el propietario
MI GESTIÓN (META ADS)
EL PROPIETARIO / EQUIPO COMERCIAL
Estrategia de adquisición digital
Perfiles de compradores y ángulos de comunicación
Campañas, segmentación y remarketing
Landing, formularios y calificación
Entrega de oportunidades comerciales
Optimización continua y reportes
Contactar y dar seguimiento a los prospectos
Reuniones (Zoom, presenciales u otro medio)
Presentación del activo y resolución de dudas
Documentación financiera, jurídica y técnica
Visitas y due diligence
Negociación, proceso legal y cierre
15
Notes: OBJETIVO: Delimitar con claridad el alcance de mi gestión frente al del propietario. MENSAJE PRINCIPAL: No actúo como corredor inmobiliario ni cierro la venta; entrego oportunidades comerciales calificadas. QUÉ EXPLICAR: Mi gestión no garantiza una venta dentro de un periodo específico.

## Slide 16
CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Limitaciones que deben quedar claras desde el inicio
No se garantiza la venta dentro de los 90 días; el objetivo es validar el sistema de generación de demanda.
Meta Ads no identifica directamente la capacidad financiera de una persona; se infiere por creativos, formularios y comportamiento.
Toda cifra financiera comunicada es bruta y aproximada; no se afirman rentabilidades netas.
Cualquier uso alternativo del inmueble (reconversión, desarrollo, otro modelo) está sujeto a estudio jurídico, urbanístico y normativo independiente.
La situación jurídica y societaria del inmueble debe estar clara y documentada por el propietario, en paralelo a la campaña.
16
Notes: OBJETIVO: Dejar por escrito las limitaciones del proyecto. MENSAJE PRINCIPAL: Transparencia total sobre lo que el marketing puede y no puede garantizar. QUÉ EXPLICAR: Esta diapositiva protege la relación con el cliente al alinear expectativas desde el día uno.

## Slide 17
LA INVERSIÓN
Tres componentes, condiciones distintas
GESTIÓN DIGITAL
$950.000
/mes
Estrategia, campañas, segmentación, calificación y optimización continua en Meta Ads.
LANDING PAGE
$450.000
pago único
Diseño, redacción y lógica de calificación a la medida de este activo.
COMISIÓN DE ÉXITO
3%
del valor de venta
Aplica solo si el comprador que cierra es entregado directamente por esta gestión.
El presupuesto de pauta publicitaria en Meta Ads lo asume el propietario, aparte de estos tres componentes.
17
Notes: OBJETIVO: Presentar con claridad los tres componentes de inversión. MENSAJE PRINCIPAL: Gestión digital y landing se pagan siempre; la comisión de éxito solo si el comprador final proviene directamente de esta gestión. QUÉ EXPLICAR: El presupuesto de pauta en Meta Ads es adicional y lo administra el propietario.

## Slide 18
PRÓXIMOS PASOS
De la validación al lanzamiento
1
Recopilar la información pendiente
Ver checklist de información requerida (siguiente diapositiva)
2
Definir la modalidad de venta a comunicar
Con o sin muebles, con o sin operación turística
3
Preparar landing, formulario y creativos
Infraestructura digital lista para medir desde el día uno
4
Lanzar la campaña inicial en Meta Ads
Primeras pruebas de audiencias, ángulos y tesis
18
Notes: OBJETIVO: Cerrar con una propuesta de acción clara. MENSAJE PRINCIPAL: El lanzamiento depende de tener la información y los materiales listos. QUÉ EXPLICAR: Los pasos son secuenciales; no se lanza campaña sin landing y formulario listos.

## Slide 19
ANTES DE LANZAR
Información requerida para iniciar
Inmueble
Dirección, área, habitaciones, estado, inventario de muebles
Operativa
Estados financieros, ocupación, gastos, licencias de operación
Jurídica y societaria
Tradición y libertad, composición societaria, gravámenes, uso de suelo
Comercial
Precio definitivo, modalidades de venta, condiciones de pago
Gráfica y audiovisual
Fotografías profesionales, video institucional o dron
El checklist completo, punto por punto, está en el documento de plan de trabajo de 90 días.
19
Notes: OBJETIVO: Dejar claro qué falta antes de poder lanzar campañas. MENSAJE PRINCIPAL: Ningún dato no confirmado se usa en campaña; todo se solicita primero. QUÉ EXPLICAR: El detalle completo de cada categoría está en el documento de plan de trabajo.